## Arkusz
PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU )
BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. KRÓLEWSKIEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM
DROGI I ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO ETAP I
Lp. | STWIORB | OPIS ROBÓT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . | m | 685 |  | 0
2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową, kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu | m | 18 |  | 0
3 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży o wym.8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową, kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m | 70 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z ekokratki wraz z kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m2 | 26.32 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m2 | 152 |  | 0
6 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m2 | 30 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m2 | 152 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm wraz z kosztami załadunku i transportu na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu . | m2 | 30 |  | 0
9 | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (D-40;D-41, B-5 i tabliczka T) znaki do ponownego montażu | szt. | 4 |  | 0
10 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 1 |  | 0
11 | D-01.02.04 | Demontaż koszy na śmieci na przystankach autobusowych ( do ponownego montażu ) | szt. | 2 |  | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
12 | D-02.00.00 | Roboty ziemne - wykop wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu | m3 | 1456.59 |  | 0
13 | D-02.00.00 | Roboty ziemne - nasyp pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego wraz z kosztami zakupu i transportu materiału oraz zagęszczeniem. | m3 | 571.54 |  | 0
RAZEM ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
3 |  | PODBUDOWY
14 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2528.6 |  | 0
15 | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 10 cm | m2 | 74 |  | 0
16 | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 15 cm | m2 | 2454.6 |  | 0
17 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2430.6 |  | 0
18 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 117.5 |  | 0
19 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 | m2 | 2454.6 |  | 0
RAZEM PODBUDOWY | [5 empty] | 0
4 |  | NAWIERZCHNIE
20 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr.8 cm | m2 | 117.5 |  | 0
21 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 117.5 |  | 0
22 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2454.6 |  | 0
23 | D-05.01.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 64.4 |  | 0
24 | D-05.01.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej nitowanej typu STOP koloru żółtego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm. | m2 | 9.6 |  | 0
RAZEM NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 0
5 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
25 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupek z demontażu) | szt. | 1 |  | 0
26 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 8 |  | 0
27 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 ( D-40, D-41; B-5 i T) - z demontażu | szt. | 3 |  | 0
28 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T)- z demontażu | szt. | 1 |  | 0
29 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 mini (C13/16;C-13a) | szt. | 10 |  | 0
30 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 8 |  | 0
31 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome chemoutwardzalne | m2 | 53.64 |  | 0
32 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 7.89 |  | 0
33 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm -montaż słupków elastycznych dn 80 mm, wys. 68,0 cm w kolorze czerwonym oklejone paskami folii odblaskowej montowane poprzez kotwę umożliwiającą szybki demontaż . | szt. | 24 |  | 0
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [5 empty] | 0
6 |  | ELEMENTY ULIC
34 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15 | m | 34 |  | 0
45 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15 | m | 8 |  | 0
46 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15 | m | 1421 |  | 0
RAZEM ELEMENTY ULIC | [5 empty] | 0
7 |  | INNE
37 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych | szt. | 2 |  | 0
38 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów z transportem zdemontowanych włazów na magazyn depozytowy ZDIUM | szt. | 7 |  | 0
39 | D-01.03.08 | Rury przepustowe rezerwowe dla kabli teletechnicznych SRS 110 mm | m | 40 |  | 0
40 | D-01.03.08 | Rury ochronne (osłonowe) AROT dwudzielne na kablach teletechnicznych 110 mm | m | 100 |  | 0
41 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - analogia montaż koszy z demontażu | szt. | 2 |  | 0
RAZEM INNE | [5 empty] | 0
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT | [5 empty] | 0