## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Mosty Średzkie
KOSZTORYS OFERTOWY
04180 - REMONT MOSTÓW ŚREDZKICH WE WROCŁAWIU
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | jedn. obm. | ilość | stawka lub cena jednostkowa (bez VAT) | Wartość (bez VAT)
A. WYMAGANIA OGÓLNE
I | ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1 | OPZ | Wynoszenie poszczególnych etapów i utrzymanie Organizacji Ruchu Zastępczego oraz obsługi komunikacyjnej dla całego zakresu robót wraz z niezbędnymi projektami. | miesiąc | 12
2 | OPZ | Likwidacja ostatniego etapu Organizacji Ruchu Zastępczego dla całego zakresu robót wraz tymczasową obsługą komunikacyjną | ryczałt | 1
3 | OPZ | Organizacja i utrzymanie zaplecza terenu budowy Wykonawcy i Zamawiającego wraz z ochroną | miesiąc | 12
4 | OPZ | Likwidacja ostateczna zaplecza budowy Wykonawcy i Zamawiającego | ryczałt | 1
5 | OPZ | Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres trwania Robót | miesiąc | 12
6 | OPZ | Likwidacja tablic informacyjnych | ryczałt | 1
7 | OPZ | Koszty utrzymania personelu budowy w tym koszty zarządu | miesiąc | 12
8 | OPZ | Koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, laboratoryjnej, bhp, nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego Kontraktu | miesiąc | 12
ŁĄCZNIE: ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
II | GWARANCJE, UBEZPIECZENIA I INNE
9 | OPZ | Koszty zawarcia i utrzymania ubezpieczeń na Roboty | miesiąc | 12
10 | OPZ | Pozyskanie i akceptacja gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady | ryczałt | 1
11 | OPZ | Wykonanie kompletu operatów brakarskich na zieleń wysoką podlegającą wycince w zakresie całej inwestycji. | ryczałt | 1
ŁĄCZNIE: GWARANCJE, UBEZPIECZENIA I INNE
ŁĄCZNIE "A. WYMAGANIA OGÓLNE":
B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
I | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
12 | D.01.02.01 | Ręczne karczowanie drzew | szt. | 37
13 | D.01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | ha | 0.1
14 | D.01.02.05 | Wykonanie i rozbiórka konstrukcji wporczych pod istniejące sieci na czas budowy (pod kable energetyczne, teletechniczne, rurociągi i kanały) | kpl | 1
15 | D.01.02.01 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 641.14
16 | D.01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przerzutem i odwozem | m2 | 641.14
17 | D.01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych z odwozem i utylizacją | ha | 0.06
ŁĄCZNIE: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
18 | D.01.02.03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją | m2 | 989.45
19 | D.01.02.03 | Mechaniczna rozbiórka chodnika z asfaltu lanego z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją | m2 | 272.99
20 | D.01.02.03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odwozem urobku i utylizacją | m2 | 17.04
21 | D.01.02.03 | Rozbiórka chodnika z nawierzchni bitumicznej z odwozem urobku i utylizacją | m2 | 13.36
22 | D.01.02.03 | Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej - do przełożenia - materiał do odzysku - z oczyszczeniem i segregacją | m2 | 79.74
23 | D.01.02.03 | Rozebranie krawężników kamiennych - do przełożenia - materiał do odzysku - z oczyszczeniem i segregacją | m | 239.65
24 | D.01.02.03 | Rozbiórka obrzeża betonowego z odwozem urobku i utylizacją | m | 17.25
25 | D.01.02.03 | Rozbiórka obrzeża betonowego - do przełożenia - materiał do odzysku - z oczyszczeniem i segregacją | m | 36.49
26 | D.01.02.03 | Rozebranie słupków wygradzających z odwozem | szt. | 11
27 | D.01.02.03 | Rozebranie słupków do znaków z odwozem | szt. | 2
28 | D.01.02.03 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm z odwozem i utylizacją | m2 | 989.45
29 | D.01.02.03 | Demontaż poręczy mostowych stalowych z odwozem i utylizacją | t | 15.22
30 | D.01.02.03 | Demontaż poręczy mostowych stalowych - materiał do odzysku i renowacji | t | 0.76
31 | D.01.02.03 | Rozebranie fundamentów pod balustradami na dojazdach z odwozem i utylizacja urobku | m3 | 3.3
32 | D.01.02.03 | Rozebranie balustrad żelbetowych o grubości do 20 cm z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m3 | 5.69
33 | D.01.02.03 | Rozebranie balustrad i wieżyczek granitowych - materiał do renowacji i powtórnego wbudowania | m3 | 22.82
34 | D.01.02.03 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych (izolacji z mastyksu) o grubości 4 cm z odwozem i utylizacją urobku | m2 | 989.45
35 | D.01.02.03 | Rozebranie kap chodnikowych gr. 23 i 35cm oraz gzymsów z odwozem urobku i utylizacją | m3 | 69.5
36 | D.01.02.03 | Rozebranie żelbetowych ścian bocznych i przyczółków z odwozem urobku i utylizacją | m3 | 245.1
37 | D.01.02.03 | Demontaż - Ławki parkowe murowane z kamienia łamanego - materiał do odzysku i renowacji | m3 | 5.11
38 | D.01.02.03 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg z odwozem | słup. | 1
ŁĄCZNIE: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
III | REMONT MOSTÓW
III/I | PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI PÓŁNOCNE
39 | M.11.01.01 | Wykonanie wykopów w celu odsłonięcia istniejących fundamentów z odwozem i utylizacją urobku - grunty nawodnione | m3 | 30.17
40 | M.13.01.00 | Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 47.7
41 | M.12.01.03 | Osadzenie prętów #16 w nawiercownych otworach | szt. | 118
42 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia przyczółków północnych | t | 5.11
43 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - przyczółki pólnocne w deskowaniu | m3 | 63.95
44 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne części podziemnych - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego z przygotowaniem powierzchni pod izolację | m2 | 276.23
45 | M.15.01.02 | Ochrona izolacji przeciwwilgiciowej części podziemnych podpór folią kubełkową fundamentową | m2 | 276.23
46 | M.15.01.03 | Wykonanie powłok ochronnych (malarskich) na powierzchniach betonowych odkrytych z przygotowaniem powierzchni | m2 | 92.78
47 | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów gruntem kat.I-III z przerzutem, dostawą gruntu do zasypania i zagęszczeniem do Js=1,0 | m3 | 30.17
ŁĄCZNIE: PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI PÓŁNOCNE
III/II | PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI POŁUDNIOWE
48 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z odwozem i utylizacja urobku | m3 | 4.53
49 | M.13.01.00 | Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 86.52
50 | M.20.20.15A | Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - przyjęto 30% - z odwozem i utylizacją urobku | m2 | 25.96
51 | M.20.20.15A | Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - z wykonaniem warstwy sczepnej, szpachlowaniem zasadniczym i wykonaniem dwukrotnej impregnacji hydrofobowej | m2 | 86.52
ŁĄCZNIE: PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI POŁUDNIOWE
III/III | PODNIESIENIE GÓRNEJ POWIERZCHNI PRZYCZÓŁKÓW
52 | M.13.01.00 | Betonowanie ścian bocznych górnej powierzchni przyczółków przy użyciu pompy na samochodzie - beton w deskowaniu | m3 | 11.11
53 | M.15.01.03 | Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych odkrytych - przygotowanie powierzchni, dwukrotne gruntowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych poziomych i pionowych | m2 | 46.86
54 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni odziemnych - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem | m2 | 92.59
55 | M.15.01.02 | Ochrona izolacji przeciwwilgiciowej powierzchni odziemnych folią kubełkową fundamentową | m2 | 92.59
ŁĄCZNIE: PODNIESIENIE GÓRNEJ POWIERZCHNI PRZYCZÓŁKÓW
III/IV | REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - ZACHÓD
56 | D.01.02.03 | Ususnięcie zasypki nad sklepieniem mostu - bardzo ostrożne bez uszkodzenia konstrukcji z odwozem i utylizacją urobku | m3 | 617.51
57 | M.11.01.01 | Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych o h=21 m z grodzic stalowych; grunt kat. III - należy uwzględnić odzysk grodzic | m2 | 312.9
58 | M.13.01.00 | Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych spodu sklepienia mostu | m2 | 226.72
59 | M.20.20.15A | Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - z odwozem i utylizacją urobku | m2 | 68.02
60 | M.20.20.15A | Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - z wykonaniem warstwy sczepnej, szpachlowaniem zasadniczym i wykonaniem dwukrotnej impregnacji hydrofobowej | m2 | 226.72
61 | M.12.01.03 | Wiercenie otworów o głębokości 15cm śr. 20 mm w betonie zbrojonym do osadzenia prętów zespalających płaszcz wzmacniający | szt | 5304
62 | M.11.01.01 | Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty w gruncie kat. III z odwozem i utylizacją urobku | m3 | 900.46
63 | M.11.01.01 | Zabezpieczenie fundamentów przyczółków przed ewentualnym ich przesunięciem, w trakcie odsłaniania ścian fundamentów podczas robót ziemnych, poprzez przegrodę oporową w postaci wbicia ścianki ze stalowych grodzic - traconych o długości 12,0 m, grunt kat. III | m2 | 120
64 | M.11.03.05 | Wykonanie mikropali fi 30mm wraz ich zazbrojeniem o minimalnej nośności dla 1 mikropala wynoszącej N = 350 kN i M = 20 kNm | mb | 320
65 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów podpór | t | 8.36
66 | M.13.01.00 | Betonowanie fundamentów w deskowaniu | m3 | 47.73
67 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne części podziemnych - wykonywane na zimno z przygotowaniem powierzchni | m2 | 510.74
68 | M.15.01.02 | Ochrona izolacji przeciwwilgociowej folią kubełkową fundamentową | m2 | 510.71
69 | M.15.02.06 | Izolacja przeciwwodna z metakrylu metylu powierzchni betonowych od strony powietrza w tym: przygotowenie podloża, gruntowanie, wykonanie warstywy szczepnej, wykonanie warstwy izolacyjnej o gr. 5,0mm, wykonanie warstwy zamykającej i posypki piaskowej | m2 | 351.61
70 | M.12.01.03 | Wykonanie i montaż ściągów stalowych z prętów fi 36 mm obustronnie gwintowanych gwintem M36 (z zabezpieczeniem ściągów powłoką antykorozyjną (taśma denso + taśma ochronna) | kg | 131.3556
71 | M.12.01.03 | Skręcanie śrubami rzymskimi ściągów stalowych | szt. | 6
72 | M.12.01.03 | Montaż muf łączących ściągi stalowe | szt. | 6
73 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia płaszcza wzmacniającego | t | 75.2
74 | M.13.01.00 | Betonowanie płaszcza żelbetowego o grubości 40 - 48,5cm | m3 | 95.76
75 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian pionowych (policzkowych) nad istniejącym sklepieniem | t | 6.27
76 | M.13.01.00 | Betonowanie ścian pionowych (policzkowych) nad istniejącym sklepieniem w deskowaniu ze sklejki bakelizowanej | m3 | 17.31
77 | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów gruntem kat.I-III z przerzutem, dostawą gruntu do zasypania i zagęszczeniem do Js=1,0 | m3 | 1393.48
78 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych | t | 2.36
79 | M.13.01.00 | Betonowanie kap chodnikowych w deskowaniu ze sklejki bakelizowanej | m3 | 29.79
80 | D.03.02.01 | Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm obsypywane żwirem (w poziomie posadowienia i w poziomie kanałów techn.) | m | 61.62
ŁĄCZNIE: REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - ZACHÓD
III/V | REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - WSCHÓD
81 | D.01.02.03 | Usunięcie zasypki nad sklepieniem mostu - bardzo ostrożne bez uszkodzenia konstrukcji z odwozem i utylizacją urobku | m3 | 920.28
82 | M.11.01.01 | Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych o h = 21 m z grodzic stalowych; grunt kat. III - należy uwzględnić odzysk grodzic | m2 | 371.7
83 | M.13.01.00 | Czyszczenie hydrościerne dolnych i górnych powierzchni odkrytych istniejącego sklepienia | m2 | 902.48
84 | M.20.20.15D | Iniekcja ciśnieniowa rys i wypełnienie pustek w górnej i dolnej powierzchni sklepienia żywicami epoksydowymi z wierceniem otworów, montażem pakerów, wypełnieniem rys i uszczelnieniem powierzchniowym. | mb | 480
85 | M.20.20.15A | Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw spodu sklepienia - z odwozem i utylizacją urobku | m2 | 45.12
86 | M.20.20.15A | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - z przygotowaniem powierzchni, wykonaniem warstwy szczepnej, szpachlowaniem powierzchni i dwukrotną impregnacją hydrofobową | m2 | 451.24
87 | M.12.01.03 | Wiercenie otworów o głębokości 15cm śr. 20 mm w betonie zbrojonym do osadzenia prętów zespalających płaszcz wzmacniający | szt | 400
88 | M.11.01.04 | Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty w gruncie kat. III z odwozem i utylizacją urobku | m3 | 1260.76
89 | M.11.01.01 | Zabezpieczenie fundamentów przyczółków przed ewentualnym ich przesunięciem, w trakcie odsłaniania ścian fundamentów podczas robót ziemnych, poprzez przegrodę oporową w postaci wbicia ścianki ze stalowych grodzic - traconych o długości 12,0 m, grunt kat. III | m2 | 120
90 | M.11.03.05 | Wykonanie mikropali fi 30mm i długości 8m wraz ich zazbrojeniem o minimalnej nośności dla 1 mikropala wynoszącej N = 350 kN i M = 20 kNm | mb | 224
91 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów podpór | t | 9.84
92 | M.13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe w deskowaniu | m3 | 164.02
93 | M.15.01.02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne części odziemnych - wykonywane na zimno z przygotowaniem powierzchni | m2 | 1045.11
94 | M.15.01.02 | Ochrona izolacji przeciwwilgiciowej folią kubełkową fundmamntową | m2 | 1045.11
95 | M.15.02.06 | Izolacja przeciwwodna z metakrylu metylu powierzchni betonowych od strony powietrza w tym: przygotowenie podloża, gruntowanie, wykonanie warstywy szczepnej, wykonanie warstwy izolacyjnej o gr. 5,0mm, wykonanie warstwy zamykającej i posypki piaskowej | m2 | 755.46
96 | M.12.01.03 | Wykonanie i montaż ściągów stalowych z prętów fi 36 mm obustronnie gwintowanych gwintem M36 z zabezpieczeniem ściągów powłoką antykorozyjną (taśma denso + taśma ochronna) | kg | 383.52
97 | M.12.01.03 | Montaż śrub rzymskich | szt. | 12
98 | M.12.01.03 | Montaż muf łączących | szt. | 12
99 | M.12.01.03 | Montaż zbrojenia płaszcza wzmacniającego | t | 88.87
100 | M.13.01.00 | Betonowanie płaszcza wzmacniającego | m3 | 208.5
101 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian pionowych (policzkowych) nad istniejącym sklepieniem | t | 6.17
102 | M.13.01.00 | Betonowanie ścian pionowych (policzkowych) w deskowaniu ze sklejki bakelizowanej, nad istniejącym sklepieniem | m3 | 21.02
103 | M.11.01.04 | Zasypywanie wykopów gruntem kat.I-III z przerzutem, dostawą gruntu do zasypania i zagęszczeniem do Js=1,0 | m3 | 1909.99
104 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych i wspornika latarni | t | 4.86
105 | M.13.01.00 | Betonowanie kap chodnikowych w deskowaniu ze sklejki bakelizowanej | m3 | 73.06
106 | D.03.02.01 | Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm obsypywane żwirem (w poziomie posadowienia w poziomie kanałów techn.) | m | 73.74
ŁĄCZNIE: REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - WSCHÓD
IV | MONTAŻ WYPOSAŻENIA
IV/I | MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM ZACHODNIM
107 | M.19.01.01 | Montaż krawężników na prostej | m | 42.6
108 | M.19.01.02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 33.53
109 | M.19.01.04 | Montaż balustrad stalowych mostowych o h=110cm; za pomocą kotew M10 z montażem elementów imitujących nity | m | 42.54
110 | M.19.01.04 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych balustrad z czyszczeniem strumieniowo ściernym, gruntowaniem farbą olejno-żywiczną i dwukrotną powłoką malarską z emalii epoksydowych | m2 | 95.7
111 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów przykryć kanałów technicznych | t | 0.28
112 | M.13.01.00 | Betonowanie przykryć kanałów technicznych | m3 | 1.45
113 | D.08.02.07 | Montaż elementów prefabrykowanych - przekrycia kanałów technologicznych jw.. | elem. | 48
114 | D.08.02.07 | Montaż płyt chodnikowych granitowych o gr. 4cm z przygotowaniem podłoża pod płyty | m2 | 70.09
115 | D.08.02.07 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 5x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 14.56
116 | D.04.05.01 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18,0cm | m2 | 157.22
117 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - gr. 20,0cm | m2 | 157.22
118 | D.04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy kruszyw; | m2 | 157.22
119 | D.04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 10,0cm | m2 | 157.22
120 | D.05.03.05B | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6,0cm | m2 | 157.22
121 | D.05.03.05B D.05.03.13 | Dwukrotne mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw nawierzchni bitumicznej; | m2 | 157.22
122 | D.05.03.13 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 - gr. 4,0cm | m2 | 157.22
123 | M.20.20.16 | Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 | m2 | 42.71
124 | M.20.20.16 | Wykonanie i zamontowanie brakujących kamiennych elementów balustrady o objętości elementu do 0.15 m3 | szt. | 24
125 | M.20.20.16 | Wykonanie kroksztyn kamiennych - Słupy i kolumny wewnętrzne blokowe - głowice o objętości elementu do 0.1 m3 - roboty renowacyjne | elem. | 40
126 | M.20.20.16 | Okładziny granitowe o grubości elementów 5cm - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem | m2 | 28.13
ŁĄCZNIE: MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM ZACHODNIM
IV/II | MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM WSCHODNIM
127 | M.19.01.01 | Montaż krawężników na prostej | m | 102.6
128 | M.19.01.02 | Montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych | m | 64.82
129 | M.19.01.04 | Montaż balustrad stalowych mostowych o h=110cm za pomocą kotew M10 z montażem elementów imitujących nity | m | 102.6
130 | M.19.01.04 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych balustrad z czyszczeniem strumieniowo ściernym, gruntowaniem farbą olejno-żywiczną i dwukrotną powłoką malarską z emalii epoksydowych | m2 | 182.73
131 | D.07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg | słup. | 1
132 | M.12.01.03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów przykryć kanałów technicznych | t | 0.53
133 | M.13.01.00 | Betonowanie przykryć kanałów technicznych | m3 | 2.8
134 | D.08.02.07 | Montaż elementów prefabrykowanych - przekrycia kanałów technologicznych jw.. | elem. | 92
135 | D.08.02.07 | Montaż płyt chodnikowych granitowych o gr. 4cm z przygotowaniem podłoża pod płyty | m2 | 134.45
136 | D.08.02.07 | Ułożenie opasek z kostki kamiennej rzędowej 4x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 16.68
137 | D.08.02.07 | Ułożenie opasek z kostki kamiennej rzędowej 5x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 6.95
138 | D.04.05.01 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18,0cm | m2 | 376
139 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - gr. 20,0cm | m2 | 376
140 | D.04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy kruszyw; | m2 | 376
141 | D.04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 10,0cm | m2 | 376
142 | D.05.03.05B | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6,0cm | m2 | 376
143 | D.05.03.13 | Dwukrotne mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw nawierzchni bitumicznej; | m2 | 376
144 | D.05.03.13 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 | m2 | 376
145 | M.20.20.16 | Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 | m2 | 59.07
146 | M.20.20.16 | Wykonanie o zamontowanie brakujących kamiennych elementów balustrady o objętości elementu do 0.15 m3 | szt. | 24
147 | M.20.20.16 | Naprawa powierzchniowa ławy granitowej | m2 | 23.61
148 | M.20.20.16 | Wykonanie kroksztyn kamiennych - Słupy i kolumny wewnętrzne blokowe - głowice o objętości elementu do 0.1 m3 - skały osadowe - roboty renowacyjne | elem. | 92
149 | M.20.20.16 | Okładziny granitowe o grubości elementów 5cm - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem | m2 | 163.87
ŁĄCZNIE: MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM WSCHODNIM
V | PRZEBUDOWA DOJAZDÓW
150 | M.11.01.04 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika | m2 | 406.1
151 | D.04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5 gr. 20 cm | m2 | 366.26
152 | D.04.05.01 | Ułożenie warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/4, gr. 22,0cm | m2 | 366.26
153 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/4 - gr. 20,0cm | m2 | 366.26
154 | D.04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy kruszyw; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 366.26
155 | D.04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 10,0cm | m2 | 366.26
156 | D.05.03.05B | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6,0cm | m2 | 366.26
157 | D.05.03.13 | Dwukrotne mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw nawierzchni bitumicznej; | m2 | 366.26
158 | D.05.03.13 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 - gr. 4,0cm | m2 | 366.26
159 | D.05.03.27 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne nawierzchni z siatki z włókien szklanych i węglowych przesączona asfaltem | m2 | 1009.73
160 | D.04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5 gr. 15 cm | m2 | 202.6
161 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/4 - gr. 10,0cm | m2 | 202.6
162 | D.08.02.07 | Podsypka z miału kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 189.24
163 | D.08.01.02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem | m | 105.37
164 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 22.26
165 | D.08.03.01 | Przełożenie obrzeży betonowych z odzysku o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 35.46
166 | D.08.02.07 | Przełożenie chodników z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiału z odzysku | m2 | 40.768
167 | D.08.02.07 | Ułożenie chodników z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 17.472
168 | D.05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC5S o gr. 4 cm; | m2 | 13.36
169 | D.03.02.01 | Wykonanie odwodnienia liniowego przy dawnym zjeździe do młyna | m | 11.13
170 | D.08.02.07 | Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 189.24
171 | D.08.02.07 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 98.41
172 | D.09.01.00 | Plantowanie, humusowanie z obsianiem skarp i korony nasypów - grubość humusu 15cm | m2 | 600.56
173 | M.20.20.16 | Reperacja powierzchniowa granitowych wieżyczek | m2 | 42.85
174 | M.20.20.16 | Wykonanie brakujacych elementów wieżyczek - granit | m3 | 4.25
175 | M.20.20.16 | Montaż granitowych wieżyczek | elem. | 19
176 | M.15.01.03 | Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - z dwukrotnym gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem powierzchni poziomych i pionowych | m2 | 48.46
177 | D.07.05.01 | Montaż barier drogowych energochłonnych N2W2A na dojazdach z wykonaniem robót ziemnych, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów słupków | m | 119
178 | M.15.01.02 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej dwuwarstwowej na odziemnych powierzchniach betonu z przygotowaniem powierzchni i jej gruntowaniem | m2 | 70.2
179 | M.15.01.02 | Ułożenie warstwy ochronnej/drenażowej z foli kubełkowej na podziemnych powierzchniach betonu | m2 | 70.2
180 | M.15.01.03 | Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych odkrytych - przygotowanie powierzchni, dwukrotne gruntowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych poziomych i pionowych | m2 | 7.8
181 | M.19.01.04 | Renowacja balustrady stalowej na dojeździe | m | 12.65
182 | M.19.01.04 | Wykonanie nowych balustrad stalowych na dojeździe | m | 14.95
183 | M.19.01.04 | Montaż wszystkich balustrad stalowych na dojazdach z montażem elementów imitujących nity z montażem kotew M10 i wykonaniem podlewek z zaprawy niskoskurczowej | m | 27.6
184 | M.19.01.04 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych balustrad z czyszczeniem strumieniowo ściernym, gruntowaniem farbą olejno-żywiczną i dwukrotną powłoką malarską z emalii epoksydowych | m2 | 32.21
185 | D.07.02.01 | Montaż znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o śr. 100 mm | szt. | 2
ŁĄCZNIE: PRZEBUDOWA DOJAZDÓW
VI | SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
Przebudowa oświetlenia mostu
186 | D.07.07.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego | szt. | 5
187 | D.07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych | szt. | 4
188 | D.07.07.01 | Demontaż sieci w rowach kablowych i na moście | m | 400
189 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 28.8
190 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 90
191 | D.07.07.01 | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35SE | m | 110
192 | D.07.07.01 | Układanie kabli w rurach na moście - YAKXS 4x35SE | m | 120
193 | D.07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rury osłonowe z PCW - DVR 75 | m | 100
194 | D.07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych stalowych - Rury osłonowe stalowe fi 120mm | m | 110
195 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli z dostawą gruntu do zasypania i zagęszczeniem | m3 | 25.2
196 | D.07.07.01 | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III- Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm | m | 230
197 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 4
198 | D.07.07.01 | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 5
199 | D.07.07.01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 3.6
200 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup aluminiowy typu U131.8.F.AL z wysięgnikiem podwójnym fundamentem i tabliczką bezpiecznikową | szt. | 1
201 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup aluminiowy typu U131.8.F.AL z wysięgnikiem pojedynczym podwójnym fundamentem i tabliczką bezpiecznikową | szt. | 3
202 | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - YKY 3x2,5 | kpl.przew. | 4
203 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu GAMA T LED 104W 12261 lm | szt. | 5
204 | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10
ŁĄCZNIE: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
VII | SIEĆ GAZOWA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
205 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 36
206 | D.03.02.01 | Wykopy z z umocnieniem ścian wykopu z odwozem i utylizacją gruntu z wykopów | m3 | 373
207 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów, zagęszczenie wraz z kosztem pozyskania i dowozu piasku | m3 | 368
208 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 4
209 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 6.1
210 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 11
211 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 2
212 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem i koszem ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stałe | szt. | 2
213 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubości 10 cm - POD STUDNIE i WPUSTY | m3 | 0.64
214 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5
215 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazów kanałowych | szt. | 1
216 | D-03.02.01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 2
217 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągów DN150 | m | 17.4
218 | D-03.02.01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - wykonanie korków na gazociągu i wodociągu | m3 | 0.94
219 | D-03.02.01 | Montaż rur ochronnych o śr.zewnętrznej 315 mm wraz z zaślepieniem ich końców | m | 19
220 | D-03.02.01 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm z obudową | kpl. | 4
221 | D-03.02.01 | Demontaż wodociągu DN200 | m | 124
222 | D-03.02.01 | Demontaż gazociągu DN200 | m | 125
223 | D-03.02.01 | Umocnienie wylotu oraz wykonanie ścieku z bruku kamiennego granitowego na podsypce piaskowo - cementowej 4:1 gr. 10cm razem ze spoinowaniem zaprawą cementową | m2 | 18
224 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 2
225 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 4
ŁĄCZNIE: SIEĆ GAZOWA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
VIII | SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
226 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych 1 otwór | m | 143
227 | D.01.03.04 | Dodatek za każdy następny otwór kanalizacji kablowej | m | 429
228 | D.01.03.04 | Zabezpieczenie kanalizacji rurami PP | m | 115
229 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych SKR-2; SK-6 z montażem pokryw zabezpieczających przed ingerencją osób nieuprawnionych, pokrywy dodatkowe z montażem zamka | szt | 5
230 | D.01.03.04 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni "twardej" wraz z podbudową. Nawierzchnie z kostki brukowej, płytek chodnikowych z obrzeżem, trylinki, płyt drogowych, betonu | m2 | 90
231 | D.01.03.04 | Wykonanie kanalizacji wtórnej - wciąganie rury fi 32 lub fi 40 - pierwsza rura, | m | 448
ŁĄCZNIE: SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
IX | INNE ROBOTY BUDOWLANE
232 | DM.00.00.00 | Próbne obciążenie | szt. | 2
233 | M.20.01.11 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 96.9
234 | DM.00.00.00 | Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu | kpl | 1
ŁĄCZNIE: INNE ROBOTY BUDOWLANE
ŁĄCZNIE "B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE":
RAZEM NETTO (CZĘŚĆ A i B):