## PR
DROGI
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  |  | Jednostka |  | cena jednostkowa | wartość
[6 empty] | ilość | nazwa | [PLN] | [PLN]
1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | * | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  | * | * | * | *
1.1 | 1.1 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  | 0.15 | km
1.2 | 1.2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą istniejących nawierzchni |  |  | 9.5 | m
1.3 |  | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni z załadunkiem i wywozem urobku wraz z kosztami składowania. Na połączeniu istniejącej nawierzchni z nawierzchnia projektowaną bitumiczną - wlot na skrzyżowaniu ul. Złotnickiej z ul. Wielkopolską |  |  | 9.5 | m2
1.4 | 1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej 18/20. Oczyszczenie i segregacja materiału. Wywóz nadmiaru materiału kamiennego do magazyniu ZDiUM we Wrocławiu. |  |  | 913 | m2
1.5 | 1.4 | D-01.02.04 | Wywóz nadmiaru materiału kamiennego - kostki kamiennej 18/20 do magazynu ZDiUM. |  |  | 109 | ton
|  |  | Kostka z rozbiórki: | 913 | m2
|  |  | Kostka do ponownego wbudowania - nawierzchnia: | 365 | m2
|  |  | Kostka do ponownego wbudowania - ściek: | 58 | m2
Ilość kostki do wywozu: 913,0 - (365,0 m2 nawierzchnia + 58,0m2 ściek) = 490,0m2 / 4,5 tony /m2 = 109 toy
1.6 | 1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej warstwy podbudowy nawierzchni z kostki kamiennej. gr. śr. 20 cm. W przypadku występowania podbudowy o gr. większej od 20 cm - nadmiar robót ziemnych ujęty w pozycji 2.1 Roboty ziemne - korytowanie. |  |  | 913 | m2
1.7 | 1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej/płyt betonowych. Oczyszczenie, złożenie materiału na palety. Wywóz materiału do magazynu ZDiUM we Wrocławiu. |  |  | 29.3 | m2
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 | 2 | * | ROBOTY ZIEMNE |  |  | * | * | * | *
2.1 | 2.1 | D-02.00.00 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gr kat I-III przy robotach drogowych z załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami utylizacji utylizacji. KORYTOWANIE |  |  | 173.45 | m3
|  |  | pod nawierzchnię bitumiczną: | 83.52 | m3
|  |  | pod nawierzchnię z kostki kamiennej 18/20 | 89.93 | m3
2.2 | 2.5 | D-02.00.00 | Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  | 913 | m2
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
3 |  | * | WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA |  |  | * | * | * | *
3.1 | 3.1 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża (doprowadzenie podłoża do G1 i nośnosci 120 MPa) Mieszanka kruszywowo ‐ cementowa z wytwórni lub mieszana na miejscu C1.5/2.0, gr. 20 cm |  |  | 913 | m2
|  |  | pod nawierzchnię bitumiczną | 490 | m2
|  |  | pod nawierzchnię z kostki kamiennej 18/20 | 365 | m2
|  |  | pod ściek | 58 | m2
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
4 | 4 | * | WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  | * | * | * | *
4.1 | 4.1 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm |  |  | 893 | m2
|  |  | pod nawierzchnię bitumiczną | 490 | m2
|  |  | pod nawierzchnię z kostki kamiennej 18/20 | 345 | m2
|  |  | pod ściek | 58 | m2
RAZEM: WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
5 | 5 | * | NAWIERZCHNIE |  |  | * | * | * | *
5.1 | 5.1 | * | NAWIERZCHIA BITUMICZNA |  |  | * | * | * | *
5.1.1 | 5.1.1 | D-04.07.01 | Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową |  |  | 490 | m2
5.1.2 | 5.1.2 | D-04.07.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm |  |  | 490 | m2
5.1.1 | 5.1.1 | D-04.07.01 | Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową |  |  | 490 | m2
5.1.2 | 5.1.2 | D-04.07.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm |  |  | 490 | m2
5.1.3 | 5.1.3 | D-04.07.01 | Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową |  |  | 499.5 | m2
5.1.4 | 5.1.4 | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm |  |  | 499.5 | m2
5.2 | 5.2 | * | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 18/20 |  |  | * | * | * | *
5.2.1 | 5.2.1 | D-05.03.01 | Warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej 18/20 z odzysku, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm. Spoinowana fugą epoksydową, dwuskładnikową. |  |  | 345 | m2
5.3 | 5.3 | * | NAWIERZCHNIA CHODNIKA |  |  | * | * | * | *
5.3.1 | 5.3.1 | D-05.03.23 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x8 cm - żółtej z wypustkami (kostka STOP) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm |  |  | 29.3 | m2
5.4 | 5.4 | * | POZOSTAŁE |  |  | * | * | * | *
5.4.1 | 5.4.1 | D-01.02.04 | Przełożenie/obniżenie nawierzchni istniejącego chodnika przy strefach obniżonego krawężnika, przy pasach ostrzegawczych o nawierzchni fakturowanej |  |  | 43 | m2
5.4.2 | 5.4.2 | D-01.02.04 | Przełożenie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - wloty ul. Rajskiej |  |  | 42.55 | m2
|  |  | przy obniżonych krawężnikach(pas szer. 0,5m) | 5.25 | m2
|  |  | przy połączeniu z ul. Złotnicką (2 x pas szer.do 1,0m) | 37.3 | m2
5.4.3 | 5.4.3 | D-10.04.01 | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych, z wymianą włazów na nowe żeliwne z wypełnieniem betonowym kl. D400. Włazy z demontażu do przekazania do gestorów sieci. |  |  | 6 | szt.
5.4.4 | 5.4.4 | D-10.04.01 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych, gazowych. |  |  | 3 | szt.
RAZEM: NAWIERZCHNIE
6 | 6 | * | ELEMENTY ULIC |  |  | * | * | * | *
6.1 | 6.1 |  | KRAWĘŻNIKI |  |  | * | * | * | *
6.1.1 | 6.1.1 | D-08.01.01 | Obniżenie krawężników, na ławie betonowej gr. 15cm z oporem, z betonu C12/15. Krawężniki nowe - betonowe 15x30x100cm. |  |  | 27.1 | m
6.2 | 6.2 |  | ŚCIEK |  |  | * | * | * | *
6.2.1 | 6.2.1 | D-05.03.01 | Ustawienie ścieku z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie ścieku fugą epoksydową, dwuskładnikową. |  |  | 290 | m
6.2.2 | 6.2.1 | D-05.03.01 | Regulacja/przełożenie/uzupełnienie ścieku z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie ścieku zaprawą. Wloty ul. Rajskiej: 4 wloty x 2,0m = 8,0 m |  |  | 8 | m
RAZEM: ELEMENTY ULIC
7 | 7 | * | ODWODNIENIE |  |  | * | * | * | *
7.1 | 7.1 | D-10.04.01 | Demontaż istniejących wpustów deszczowych, wraz z robotami ziemnymi, załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy. |  |  | 6 | szt.
7.2 | 7.2 | D-10.04.01 | Montaż nowych wpustów DN500 z osadnikiem, z rusztem żeliwnym betonowym kl. D400, z wykonaniem podsypki, obsypki, robotami ziemnymi. |  |  | 6 | kpl
7.3 | 7.3 | D-10.04.01 | Czyszczenie przykanalików łączących wpusty deszczowe z ist. studnią kanalizacji deszczowej: - od wpustu WD-1: 3,1 m - od wpustu WD-2: 2,7 m - od wpustu WD-3: 7,4 m - od wpustu WD-4: 4,4 m - od wpustu WD-5: 4,3 m - od wpustu WD-6: 8,0 m |  |  | 29.9 | m
RAZEM: ODWODNIENIE
RAZEM poz. 1-7 [netto PLN]: