## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## kosztorys ofertowy
ZADANIE 04830 Poprawa nawierzchni ulicy Tarnogórskiej we Wroclawiu
BRANŻA DROGOWA
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | m | 73 | 0 | 0
2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych 11x22 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z oczyszczeniem pelnowartościowych materiałów (przyjęto odzysk 100% - do ponownego wbudowania) | m | 73.5 | 0 | 0
3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów | m | 60.5 | 0 | 0
4 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów | m | 7 | 0 | 0
5 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z oczyszczeniem pełnowartościowych materiałów (przyjęto odzysk 78,50% - do ponownego wbudowania 232,16m2, a nadmiar do wywozu na magazyn Zamawiającego) | m2 | 295.8 | 0 | 0
6 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki/obrzeża z betonu wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów | m3 | 11.235 | 0 | 0
7 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodrowania odpadów (konstrukcja J1) | m2 | 53.6 | 0 | 0
8 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (przyjęto odzysk 30,50% - do ponownego wbudowania 43,95m2, a nadmiar do wywozu na magazyn Zamawiającego) | m2 | 144.25 | 0 | 0
9 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego | szt. | 6 | 0 | 0
10 | D-01.02.04 | Rozebranie słupka przeszkodowego zespolonego ze znakiem C-9 (dwustronny) wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego | szt. | 1 | 0 | 0
11 | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego | szt. | 16 | 0 | 0
12 | D-01.02.04 | Rozebranie prefabrykowanej wyspy zlożonej z 4 elementów narożnych 50x50 cm wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego | szt | 4 | 0 | 0
13 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków separacyjnych wraz z wywozem na magazyn Zamawiającego | szt. | 28 | 0 | 0
2. | Roboty ziemne
14 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania | m3 | 206.96 | 0 | 0
15 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni POD KONSTRUKCJE J1P+J2+J3+J3P+J4+J5+U1+CH1+CH3+ciek i krawężnik najazdowy | m2 | 440.81 | 0 | 0
3. | Podbudowy
16 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr. 25cm (Konstrukcja J2+J3P+J4+ciek i krawężnik najazdowy) | m2 | 177.86 | 0 | 0
17 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr. 24cm (Konstrukcja CH3) | m2 | 33.95 | 0 | 0
18 | D-04.04.02 | Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarneniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm (Konstrukcja J2+J3P+J4+CH3+ciek i krawężnik najazdowy) | m2 | 211.81 | 0 | 0
19 | D-04.04.02 | Warstwa mrozoochronna - grunt z dowozu stabilizowany cementem gr. 30cm (Konstrukcja CH1) | m2 | 33.95 | 0 | 0
20 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarneniu ciągłym, stabiloziowanego mechanicznie gr. 20cm (Konstrukcja J2+J4+J5) | m2 | 128.21 | 0 | 0
21 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm (Konstrukcja J1P) | m2 | 6.3 | 0 | 0
22 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm (Konstrukcja J3P) | m2 | 20.37 | 0 | 0
23 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (Konstrukcja CH3) | m2 | 33.95 | 0 | 0
24 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm (Konstrukcja U1, CH1) | m2 | 47.91 | 0 | 0
25 | D-04.03.01 | Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,5 kg/m2 (konstrukcja J1, J4) | m2 | 71.29 | 0 | 0
26 | D-05.03.05b | Warstwa profilująca - beton asfaltowy AC11W (do 8cm) (konstrukcja J1, J4) | t | 15.203 | 0 | 0
27 | D-04.03.01 | Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,7 kg/m2 (konstrukcja J2, J4, J5) | m2 | 128.21 | 0 | 0
28 | D-04.07.01a | Górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC16P gr. wartsyw 7 cm (konstrukcja J2, J4, J5) | m2 | 128.21 | 0 | 0
4. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
29 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 2 | 0 | 0
30 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2 | 0 | 0
31 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 | 0 | 0
5. | Obramowanie nawierzchni
32 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające/obniżone o wym. 11x22 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (KRAWĘŻNIKI Z ROZBIÓRKI) (konstrukcja G1) | m | 78.38 | 0 | 0
33 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające/obniżone/wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G2) | m | 31.65 | 0 | 0
34 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G3) | m | 45 | 0 | 0
35 | D-08.01.01 | Bariera betonowa SP/IS-109 wg KMM - krawężnik o wym. 15x30x50 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G4) | m | 19 | 0 | 0
36 | D-08.05.03 | Ścieki uliczne z kostki kamiennej 16/20 cm na podsypce cem.piaskowej - 2 rzędy wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G5) MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | m | 89 | 0 | 0
37 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wtopione o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 (konstrukcja G6) | m | 10 | 0 | 0
6. | Nawierzchnie
38 | D-04.03.01 | Związanie międzywarstwoe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,15 kg/m2 (konstrukcja J1, J1p, J2, J4, J5) | m2 | 190.11 | 0 | 0
39 | D-04.03.01 | Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,70 kg/m2 (konstrukcja J1p) | m2 | 6.3 | 0 | 0
40 | D-04.03.01 | Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,50 kg/m2 (konstrukcja J2, J5) | m2 | 112.52 | 0 | 0
41 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub.po zagęszcz.8 cm (Konstrukcja J1p) | m2 | 6.3 | 0 | 0
42 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub.po zagęszcz. 5 cm (Konstrukcja J2, J4, J5) | m2 | 130.21 | 0 | 0
43 | D-05.03.05c | Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm (Konstrukcja J1, J1p, J2, J4, J5) | m2 | 190.11 | 0 | 0
44 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. (konstrukcja J3, J3p) MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | m2 | 200.12 | 0 | 0
45 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja U1) | m2 | 13.96 | 0 | 0
46 | D-04.05.01 | Warstwa profilująca - mieszanka cementowo-piaskowa 0-2cm (konstrukcja CH2) | m2 | 10 | 0 | 0
47 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja CH1, CH2) MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | m2 | 43.95 | 0 | 0
48 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm (konstrukcja CH3) | m2 | 33.95 | 0 | 0
7. | Oznkowanie poziome i pionowe
49 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | szt. | 2 | 0 | 0
50 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 1 | 0 | 0
51 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni - oznkowania grubowarstwowe oznakowanie P-4 | m2 | 7.92 | 0 | 0
52 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdn - oznkowania grubowarstwowe oznkowanie P-1e | m2 | 1.45 | 0 | 0
53 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni - oznkowania grubowarstwowe oznkowanie P-13, P-25 | m2 | 4.95 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
BRANŻA SANITARNA
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
54 | D-03.02.01 | Studnia betonowa o1000 łączona na uszczelkę gumową, z gotowymi przejściami szczelnymi, fabrycznie wyprofilowaną kinetą oraz zamontowanymi stopniami złazowymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonoym DN600 w klasie D400 | stud. | 2 | 0 | 0
55 | D-03.02.01 | Studnia betonowa osadnikowa o500 z osadnikiem gł. 50cm z gotowymi przejściami szczelnymi oraz rusztem żeliwnym jezdniowym 600x400 w klasie D400, wyposażona we wiaderko do wyłapywania zanieczyszczeń. | szt. | 2 | 0 | 0
56 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC 160 mm SN12 | m | 6 | 0 | 0
57 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC 250 mm SN12 | m | 25 | 0 | 0
58 | D-03.02.01 | Tuleja z przejściem szczelnym o250 do zamontowania w ścianie istniejącej studni. | szt | 1 | 0 | 0
59 | D-03.02.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o śr. 160 mm | m | 3 | 0 | 0
60 | D-03.02.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnym o śr. do 110 mm | m | 7 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
BRANŻA ZIELEŃ
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. | Zakładanie trawników
61 | D-09.01.01 | Założenie trawników wraz z rozścieleniem humusu o gr. min 20cm i pielęgnacją w okresie gwarancji. | m2 | 69 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. | Prace ziemne
62 | D-11.01.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 61.32 | 0 | 0
63 | D-11.01.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 41.3 | 0 | 0
64 | D-11.01.01 | Montaż uchwytów dystansowych D do układania rur w wykopie | szt | 18 | 0 | 0
65 | D-11.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 14.54 | 0 | 0
66 | D-11.01.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 14.54 | 0 | 0
67 | D-11.01.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 295 | 0 | 0
2. | Prace demontażowe
68 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 438 | 0 | 0
69 | KNNR-W 9 0801-13 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II | m | 72 | 0 | 0
3. | Prace elektroenergetyczne instalacyjne
70 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 354 | 0 | 0
71 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 70 | 0 | 0
72 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 59 | 0 | 0
73 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 13 | 0 | 0
74 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 17 | 0 | 0
75 | D-11.01.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 59 | 0 | 0
76 | D-11.01.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 | 0 | 0
77 | D-11.01.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
78 | D-11.01.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 16 | 0 | 0
79 | D-11.01.01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 16 | 0 | 0
80 | D-11.01.01 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | 0 | 0
81 | D-11.01.01 | Badanie linii kablowej SN | odc. | 6 | 0 | 0
82 | D-11.01.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0